Приложение № 2

Утверждено

постановлением администрации

Ёмсненского сельского поселения

№ 32 от 15.03.2016 года

План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2016-2017г.г.

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятия к ОЗП 2016 - 2017 г.г. по Ёмсненскому сельскому поселению | Срок исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущий ремонт | Капитальный ремонт |  |  |
|  |  | Вид работ | Стоимость Тыс.(руб) | Вид работ | Стоимость Тыс.(руб) |  |  |
| Котельные |
| 1 | п. Лужки | 1.Подготовка текущей документации 2.Прошивка, опрессовка газовых котлов 3.Ремонт кровли | 40,0 2,0 15,0 |  | 680,0 | май - июль | МУП «ТВТ», администрация |
|  |  | Гос. поверка измерительных приборов | 3,0 | - | - | август-сентябрь |  |
|  |  | Замена сетевого насоса |  | - | - | июль |  |
|  |  | Режимная наладка котлов | 5,0 | - | - | август-сентябрь |  |
|  |  | Косметический ремонт помещения | 2,0 | - | - | сентябрь |  |
| 2 | с. Арменки | Ревизия газового оборудования | 2,0 | - | - | август-сентябрь | МУП «ТВТ», администрация |
|  |  | Ревизия и ремонт электрооборудования | 1,5 | - | - | июль |  |
|  |  | Режимная наладка котлов | 5,0 | - | - | август-сентябрь |  |
|  |  | Ремонт кровли | 7,5 |  |  | август-сентябрь |  |
| Тепловые сети |
| 1 | п. Лужки | Ревизия, ремонт запорной арматуры | 7,0 | - | - | июль | МУП «ТВТ», администрация |
|  |  | Опрессовка теплотрассы |  | - | - | август |  |
|  |  | Ремонт утепления теплотрассы | 3,0 | - | - | август |  |
| Водозаборы |
| 1 | с. Ёмсна | Ревизия и ремонт электрооборудования | 2,0 | - | - | июнь | МУП «ТВТ», администрация |
|  |  | Ревизия и ремонт центробежных насосов | 2,0 | - | - | июнь |  |
|  |  | Ремонт запорной арматуры | 5,0 | - | - | июль |  |
|  |  | Косметический ремонт помещения насосной | 2,0 | - | - | август |  |
|  |  | Установка водоподготовки на артскважине | 854,0 | - | - | июнь |  |
| 2 | д. Мельниково | Замена центробежного насоса | 7,5 | - | - | июль | МУП «ТВТ», администрация |
|  |  | Ревизия и ремонт электрооборудования | 10,0 | - | - | июль |  |
| Водопроводные сети |
| 1 | пос. Лужки | Устранение порывов на центральной линии водопровода | 10,0 | - | - | май-июнь | МУП «ТВТ» |
|  |  | Ревизия и ремонт запорной арматуры | 5,0 | - | - | июнь | МУП «ТВТ» |
|  |  | Замена глубинного насоса | 45,0 | - | - | июль | администрация жители |
| 2 | с. Ёмсна | Устранение порывов на центральной линии | 10,0 | - | - | июнь-июль | МУП «ТВТ» администрация |
|  |  | Ревизия и ремонт запорной арматуры | 4,0 | - | - | август |  |
| 3 | с. Аминево | Устранение порывов на центральной линии | 7,0 | - | - | май | МУП «ТВТ» администрация |
| 4 | д. Мельниково | Устранение порывов на центральной линии | 5,0 | - | - | июнь | МУП «ТВТ» администрация |
| 5 | с. Арменки | Устранение порывов на центральной линии | 15,0 |  |  | июнь | МУП «ТВТ» администрация |
|  |  | Ревизия и ремонт запорной арматуры | 5,0 | - | - | май |  |
| 6 | д.Клементьево | Устранение порывов на центральной линии | 15,0 | - | - | май-июнь | МУП «ТВТ» администрация |
|  |  | Ремонт уличной водоразборной колонки | 2,0 | - | - | июль | администрация Жители |
| Очистные сооружения водопровода |
| Насосные станции водопровода |
| 1 | с. Аминево | Ревизия и ремонт электрооборудования | 2,5 | - | - | июль | МУП «ТВТ» администрация |
|  |  | Замена глубинного насоса | 25,0 | - | - | август |  |
| 2 | с. Арменки | Ревизия и ремонт электрооборудования | 1,0 | - | - | - |  |
|  |  | Запуск в работу резервной артскважины с установкой частотного преобразователя | 50,0 | - | - | - |  |
| 3 | пос. Лужки | Ревизия и ремонт электрооборудования | 1,0 | - | - | май | МУП «ТВТ» Администрация |
|  |  | Замена глубинного насоса | 45,0 | - | - | май |  |
| 4 | д. Клементьево | Ревизия и ремонт электрооборудования | 2,0 | - | - | июнь | МУП «ТВТ» Администрация |
| Канализационные сети |
| 1 | пос. Лужки | Ревизия и очистка колодцев | 5,0 | - | - | июль | администрация упр. компания жители |
|  |  | Ремонт колодцев | 12,0 | - | - | июль |  |
| Электрические сети |
| 1 | Населенные пункты с. п. | Ревизия и ремонт уличного освещения | 15,0 | - | - | август | администрация эл.сети |
|  |  | Установка светильников дополнительных | 10,0 | - | - | август |  |
| Жилищный фонд |
| 1 | п. Лужки ул. Молодежная, д.10,12,14 | Ревизия тепловых узлов. Ремонт запорной арматуры. Промывка и опресовка системы отопления. |  |  |  |  | ООО «Исток» |
| 2 | п. Лужки | Ревизия тепловых узлов. Ремонт запорной арматуры. Промывка и опресовка системы отопления. |  |  |  |  | ООО «Исток» |
| 3 | п. Лужки ул. Молодежная 14 | Ревизия тепловых узлов. Ремонт запорной арматуры. Промывка и опресовка системы отопления. |  |  |  |  | ООО «Исток» |
| Объекты соцкультбыта |
| 1 | Дом культуры с. Арменки | Ремонт кровли Косметический ремонт внутренних помещений Покраска оконных блоков Тех. обслуживание газовых котлов Проверка вент каналов | 12000 | - | - | Июнь-август | ЦКД «Октябрьский» Администрация |
|  |  | Замер сопротивления изоляции | 0,8 | - | - | Июнь-август |  |
|  |  | Уборка аварийных деревьев | 10,0 | - | - | Июнь-август |  |
| 2 | Дом культуры д. Клементьево | Покраска полов Тех. обслуживание газовых котлов Проверка вент каналов Обрезка аварийных деревьев | 10,0 | - | - | Июнь-август | ЦКД «Октябрьский» Администрация |
|  |  | Замер сопротивления изоляции | 0,8 | - | - | Июнь-август |  |
| 3 | Спортзал п. Лужки | Покраска ограждения спортивной площадки Утепление оконных блоков Проверка вентиляционных каналов Текущее обслуживание газовых котлов | 10,0 | - | - | Июль- август | ЦКД «Октябрьский» Администрация |
|  |  | Замер сопротивления изоляции | 0,8 | - | - | Июнь- август |  |
| 4 | Библиотека с. Ёмсна | Проверка дымоходов | 0,8 | - | - | Июнь- август | ЦКД «Октябрьский» Администрация |
|  |  | Техническое обслуживание газового котла | 0,75 | - | - | Июнь- август |  |
|  |  | Замер сопротивления изоляции | 0,8 | - | - | Июнь- август |  |
|  |  | Утепление дверного проема | 2,5 | - | - | Июнь- август |  |
|  |  | Замена электросчетчика | 3,0 | - | - | Июнь- август |  |

Приложение № 3

Утверждено

постановлением администрации

Ёмсненского сельского поселения

№ 32 от 15.03.2016 года

График

проверок объектов по подготовке к осенне-зимнему периоду  2016-2017 г.г. на территории Ёмсненского сельского поселения

| № п/п | Время проведения проверок | Объекты проведения проверок | Ответственные за проведение проверок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14-20 июля 2016 г. | Бюджетные учреждения: Армёнский ДК ДК «Октябрьский» Ёмсненская библиотека Лужковский спортзал | Е.В. Туманов – зам. главы администрации |
| 2 | 21-27 июля 2016 г. | Внутрипоселенческие дороги с. Армёнки с. Ёмсна д. Клементьево | Е.В. Туманов – зам. главы администрации |
| 3 | 01-10 августа 2016 г. | Жилой фонд МКД п. Лужки | Е.В. Туманов – зам. главы администрации |
| 4 | 11-24 августа 2016 г. | Водоснабжение с. Армёнки с. Аминево п. Лужки с. Ёмсна д. Мельниково д. Клементьево п. Кирпичный | Е.В. Туманов – зам. главы администрации |
| 5 | 25-31 августа 2016г. | Газовые котельные с. Армёнки п. Лужки | Е.В. Туманов – зам. главы администрации |